## Август
Категория | Задача | Детали / шаги | Дата постановки | Примерный срок | Ответственный | Приоритет | Комментарий от исполнителя | Результат | Статус
Баня / Парения | Новые полки для личных вещей в бане |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Баня / Парения | Мед для парений — найти подходящий |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Баня / Парения | Найти газ-воду для парений (1,5 л, недорогую) |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Баня / Парения | Юрий — регламент коллективных парений |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Баня / Парения | Регламент работы пармастеров (Коллективные / индивидуальные парения |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Баня / Парения | Книжка на ресепшен с описанием индивидуальных парений (буклет) |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Бьюти / Салон красоты | Распечатать меню на бьюти (на лайтбокс) |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Кухня / Ресторан | Экран с заказами на кухню |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Кухня / Ресторан | Распечатать меню ресторана на лайтбокс |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Кухня / Ресторан | Обновить цены на всех площадках |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Маркетинг / Реклама | Акции для привлечения англичан | Например 1 + 1 индивидуальное парение (приведи друга и тд) | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Маркетинг / Реклама | Акция файт и группы по себестоимости |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Маркетинг / Реклама | Норма рилсов про групп и файт |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Маркетинг / Реклама | Норма постов про групп и файт |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Маркетинг / Реклама | ТЗ дизайнеру на новый прайс |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Маркетинг / Реклама | Реклама в гольф-клубе (англ роллап) |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Дорожный знак чтобы ехали медленно при въезде к комплексу |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Тонировка окон в фитнес-зале |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Починить все тренажеры (плечевой, кроссовер, Смит) |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Доделать стойку для кальянов |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Доделать обливные в сауне (заказать магнит для противовеса) |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Дооборудовать туалет в бане |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Новая красивая полка для обуви в бане |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Крючки для полотенец в бане |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Технический отдел / Инженер | Второе дыхание: труба, отправить Юрия в строймагазин |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Уборка / Хозчасть | Красивые корзины для полотенец заказать |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Управление / Администрация | График работы менеджеров на октябрь |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Управление / Администрация | Проверка бота за месяц и подведение итогов |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Фитнес-зал | Мотивирующие надписи по периметру фитнес-зала |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
Фитнес-зал | Таблица для тренеров — переработать |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
IT / Автоматизация | Вайфай авторизация для гостей комплекса |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
IT / Автоматизация | Почта на сайте, для сосискателей |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## Август копия для преноса
Категория | Задача | Детали / шаги | Дата постановки | Примерный срок | Ответственный | Приоритет | Комментарий от исполнителя | Результат | Статус
Маркетинг | Реклама ресторана Блюда/Атмосфера/Акции | Креативы, таргет, локальная аудитория | 2025-08-18 | 1–2 недели | Ксения | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Фото террасы для банкетов | Организовать фотосессию, использовать в соцсетях | 2025-08-18 | 1 неделя | Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Чайные церемонии от Панда Ти | Сценарий, график, продвижение | 2025-08-18 | 2 недели | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Инста фотозона | Концепция, закупка, монтаж | 2025-08-18 | 2 недели | Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Истории про групповые парения | Фото/видео контент, сторис-шаблоны | 2025-08-18 | Постоянно, старт сразу | Ксения | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Единый формат афиш оффлайн / олайн | Создать шаблон (цвета, логотип) | 2025-08-18 | 1 неделя | Ксения + Аля | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Северное сияние в снежной | Подсветка с эффектом, монтаж | 2025-08-18 | 3–4 недели | Максим + Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Сандей бранч | Составить меню, запустить промо Планируемы запуск сентябрь | 2025-08-18 | 2 недели | Борис + Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Приведи клиента (друга) | Реферальная система, фиксация в CRM Придумать и внедрить | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис + Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Анкетирование ресепшн Откуда о нас узнали | Опросник, интеграция с CRM Работа с данными для отслеживания источника трафика | 2025-08-18 | 1 неделя | Иван | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Поднять цены на бар на 10-15% | Проверка себестоимости, обновление меню | 2025-08-18 | 3–5 дней | Игорь + Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Чайная карта (Panda Tea) | Подбор сортов, дизайн, обучение, продажи | 2025-08-18 | 2 недели | Борис + Игорь | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Меню массажа для террасы Оборудование мест под массаж на террассе | Краткая карта услуг, распечатки | 2025-08-18 | 1 неделя | Ксения | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Папки для счетов | Заказать стильные папки с логотипом | 2025-08-18 | 2 недели | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Табличка «Приятного аппетита» и не кормить для Юнкера | Макет и печать | 2025-08-18 | 3 дня | Борис | Низкий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | QR на чаевые для пармастеров | Таблички с QR для мастеров | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис | Низкий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Новые цены на вход С учетом браслетов | Обновить прайс в CRM, соцсетях | 2025-08-18 | 3 дня | Борис + Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Цены аренды баня/2 этаж | Подготовить тарифы, согласовать | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис + Ксения | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Витрина с инвентарем Заказ мерча | Закупить товар, оформить витрину | 2025-08-18 | 3–4 недели | Борис + Ксения + Аля + Елена | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Брендированный пергамент | Найти поставщика, заказать | 2025-08-18 | 2 недели | Дмитрий | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Бар / ресторан | Мангал на втором этаже + зона для работы | Организовать зону мангала на террасе оборудование Крыша Комуникации | 2025-08-18 | 2 недели | Дмитрий + Максим | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Новая СРМ система для фитнеса | Внедрить новую систему чек ин чек аут для абониментов Карточка клиента Групповые аналог мобифитнес но без фин части | 2025-08-18 | 2 недели | Иван + Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Беспроводные принтеры На второй этаж Предчеки Чеки | Купить и настроить | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис + Иван + Дмитрий | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Эквайринг машинки Беспроводная оплата вне ресепшен | Заказать у банка | 2025-08-18 | 2 недели | Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Отдел заботы КАЙФ Куары на бота в тг и ватсап для моментальной обратной связи от гостей | Определить функции, назначить ответственных | 2025-08-18 | 3 недели | Иван + Борис + Ксения + Аля + Елена | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Пест контроль Проверить коньтракт Переподптсать контракт на обработку | Контракт с сервисом | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Тест на наркотики для линейного персонала | Найти клинику, ввести проверки | 2025-08-18 | 2 недели | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Анализ крови для линенйного персонала | Найти клинику, регулярные проверки | 2025-08-18 | 2 недели | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Оцифровка трафика Необходимо оцифровать весь входящий трафик для удобного анализа | Таблицы / CRM для гостей | 2025-08-18 | 2 недели | Иван | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Финансовый бот для отчетов по выручке | Автосбор данных по выручке и посещениям Настройка смарт бота от айко под наши задачи Выручка в день / неделю Успеваемость официантов Кол-во гостей в день / неделя Выручка по категориям | 2025-08-18 | 3 недели | Иван + Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Финансовый порядок Основная проблема это разрозненные не запланированные закупки | Ввести регламент закупок | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Внедрить систему отчетов о задачах на ежедневной / еженедельной основе | Формат встречи с админ составом ежедневно 1 на 1 Отчет по задачам Общие вопросы Нужен регламент и фиксация каждой встречи | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Операционка | Правила работы в КАЙФ Регламенты для линейного персонала | Составить, распечатать | 2025-08-18 | 3 недели | Борис + Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Персонал | Мятный пар Ввести новый вид арома парений | Закупить, внедрить в стандарт | 2025-08-18 | 1 неделя | Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Персонал | Лед в купель перед каждой групповой сессией | Организовать закидку льда перед каждой пар сессией | 2025-08-18 | 3 дня | Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Персонал | Табличка «Уважаемые родители» Про отвественность за детей в комплексе | Макет, печать | 2025-08-18 | 1 неделя | Ксения | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Персонал | Регламенты подразделений Для администрации | Подробные регламенты для всех менеджеров | 2025-08-18 | 4 недели | Борис | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Персонал | Распечатки официантам | Меню Бар Стандарты Базовая инфа по услугам Разбито по категориям услуг Нештатные ситуации Действия при сложных ситуациях Оказание первой помощи | 2025-08-18 | 2 недели | Ксения | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Стройка / ремонт | Жим + кардио Инвенторизация / Доукомплектовка / Перестановка | Доукомплектовать тренажерку | 2025-08-18 | 2 недели | Аля | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Стройка / ремонт | Смета на ремонт Герметизация вторго этажа / Заделка потолка в зале | Подготовить расчет | 2025-08-18 | 1 неделя | Борис + Максим | Высокий |  | 0 | Не внесено в бот
Стройка / ремонт | Потолок + герметизация + косметика | Ночные работы без закрытия зала | 2025-08-18 | 3–4 недели | Максим | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Стройка / ремонт | Вывеска на въезде Добавить слот под фото Добавить стрелку указатель | Новый дизайн + щит сверху | 2025-08-18 | 3 недели | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Юридические / партнёрские | Контракт без work permit Для тренеров и пар мастреров | Консультация юристов | 2025-08-18 | 2 недели | Борис | Низкий |  | 0 | Не внесено в бот
Юридические / партнёрские | Цветы в комплекс Озеленение комплекса возможно за рекламу | Договориться с флористами | 2025-08-18 | 2 недели | Борис + Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Юридические / партнёрские | Партнёрские офферы (Shark, недвижимость, Padel Bay) | Составить и презентовать | 2025-08-18 | 3 недели | Борис | Средний |  | 0 | Не внесено в бот
Маркетинг | Истории под групповые парения | Написать регламент на подготовку к групповым парениям Рассказ Факты Техники | 2025-08-18 | 1 неделя | Ксения | Средний |  | 0 | Не внесено в бот